Direcţia Accesare Fonduri Externe

Serviciul Asistenţă Mecanism Financiar SEE

- Nr. înreg.:                      /MP/

Aprob,

Marisanda PÎRÎIANU

Director

Direcția Accesare Fonduri Externe

Avizat,

Carmen ARDELEANU

Șef Serviciu,

Serviciul Asistență Mecanism Financiar SEE

CAIET DE SARCINI

- pentru achiziţionarea de servicii privind organizarea conferinței finale aferente Programului RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014

Întocmit:	Delia BUNCEANU, manager program RO04

CUPRINS:

- Grup tematic

- Necesitate

- Scopul contractului și rezultate așteptate

- Durata contractului

- Scopul prestațiilor. Descrierea serviciilor

- Date şi documente puse la dispoziţie de către Beneficiar

- Documente şi termene de predare a acestora

- Riscuri

- Condiţiile ce trebuie îndeplinite de prestatorul de servicii

- Cerinţe minime

- Recepția serviciilor și plata

1 GRUP TEMATIC

  - Autoritatea contractantă/Beneficiar

Autoritatea Contractantă: Bugetul Ministerului Mediului, prin direcția de specialitate, iar beneficiarul este Direcția Accesare Fonduri Externe.

  - Descrierea cadrului existent în sectorul relevant

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.

Prin aplicarea acestui Acord, ţara noastră beneficiază de asistenţă financiară acordată de ţările AELS/SEE pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (EEA Grants) cu o alocare de 190,75 milioane euro.

În urma negocierilor dintre România şi Statele Donatoare, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a fost desemnat ca Operator de Program pentru următoarele domenii, în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014:

- Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, cu o alocare de 17.647.057 EUR (Grant 15.000.000 EUR, 2.647.057 EUR co-finanţare)

- Programul RO04-Reducerea Substanţelor Periculoase, cu o alocare de 11.764.706 Euro (Grant 10.000.000 Euro, 1.764.706 Euro co-finanţare)

- Programul RO07-Adaptarea la schimbările climatice, cu o alocare de 5.078.116 Euro

(Grant 4.316.399 Euro 761.717 Euro co-finanțare)

Ministerul Mediului a avut  în implementare 10 proiecte finanțate prin MF SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO04 Reducerea substanțelor periculoase. Bugetul alocat celor 10 proiecte este de 10.675.181 Euro;

Programul RO04 are următoarea structură:

•	1 proiect predefinit

•	6 proiecte în cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 1

•	3 proiecte in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 2

Total buget contractat: 10.675.181 Euro

Potrivit  prevederilor Anexei nr. 4  (www.eeagrants.org, Information and Publicity Requirements)  la Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 este obligatorie promovarea acestui mecanism. Elaborarea materialelor de promovare trebuie să respecte cerințele Manualului de Comunicare și Design elaborat de Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles.

2. NECESITATE

Programul RO04, prin rezultatele obținute, asigură consolidarea capacitatii entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase.

De asemenea, prin implementarea Programului RO04 s-a asigurat îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediu, scopul final fiind acela de a preveni îmbolnăvirile și efectele cauzate de substanțele chimice și deșeurile periculoase atât asupra sănătății umane, cât și asupra mediului. În cadrul Programului RO04, sporirea cunoștințelor și experienței privind legislația referitoare la substanțele și deșeurile periculoase a fost  asigurată prin realizarea de campanii de conștientizare a efectelor substanțelor și deșeurilor periculoase și prin organizarea de cursuri de formare pentru personalul din domeniul evaluării mediului și sănătății și al legislației referitoare la substanțele chimice și deșeurile periculoase.

În vederea îndeplinirii prevederilor Regulamentului de Implementare a Mecanismului Financiar SEE în ceea ce privește obiectivele de informare și publicitate este necesară achiziționarea de servicii pentru organizarea unei conferințe finale pentru Programul RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase.

Prin organizarea acestei conferințe se va asigura informarea reprezentanților statului donator, a reprezentanților Oficiului Mecanismului Financiar, a altor Operatori de Programe și a autorităților competente, cu responsabilități în domeniul managementul chimicalelor și deșeurilor la nivel national cu privire la rezultatele obținute în cadrul Programului RO04 Reducerea Substanțelor Periculoase.

Participanți la eveniment:

- Reprezentanți ai Statului Donator

- Reprezentanți ai Oficiului Mecanismului Financiar SEE

- Reprezentanţi ai Punctului Naţional de Contact și ai Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

- Reprezentanți ai instituțiilor publice centrale (ministere, agenții, etc) care au responsabilități în implementarea legislației referitoare la substanțele periculoase

- Reprezentanți ai Promotorilor proiectelor implementate în cadrul Programului RO04

- Reprezentanți ai Operatorului de Program.

Pentru organizarea acestei conferințe este necesară achiziționarea, conform legislației naționale în vigoare, de servicii privind organizarea acestui eveniment.

# SCOPUL CONTRACTULUI ŞI REZULTATE AŞTEPTATE

  - Obiectiv General

Obiectivul general al contractului este achiziționarea de servicii pentru organizarea Conferinței finale, aferentă Programului RO04 – Reducerea Sbstanțelor Periculoase. Organizarea acestui eveniment reprezintă una dintre obligațiile Operatorului de Program, Ministerul Mediului, fiind necesară pentru atingerea obiectivelor programului RO04 , finanțat prin Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

### Obiective Specifice

Obiectiv 1: Prestatorul va închiria o sală de conferință pe 6 octombrie 2017 pentru 6 ore în vederea organizării conferinței.

Obiectiv 2: Prestatorul va asigura suportul tehnic timp de 6 ore (videoproiector, sonorizare, flip chart, ecran tip panou) și accesul la internet wireless gratuit pentru toţi participanţii la lucrările Conferinței, în data de 6 octombrie 2017.

Obiectiv 3: Prestatorul va asigura accesul nelimitat la copiator, imprimantă, scaner pentru toţi participanţii la lucrările Conferinței, în data de 6 octombrie 2017.

Obiectiv 4: Prestatorul va asigura accesul la parcarea locaţiei pentru toţi participanţii la lucrările Conferinței, fără costuri suplimentare pentru participanţi;

Obiectiv 5: Prestatorul va asigura panouri de îndrumare, plasate la recepţia locaţiei către sălile unde vor avea loc lucrările (minim 5 bucăți);

Obiectiv 6: Prestatorul va asigura servicii de fotografiere profesionala pe perioada întâlnirilor de lucru ale conferinței;

Obiectiv 7: Prestatorul va asigura un  spaţiu la intrarea în sala de conferinţe în care se vor amplasa două birouri destinate pentru primirea şi înregistrarea participanţilor pe lista de prezenţă, distribuirea materialelor conferinței (caiete, pixuri, ecusoane, etc.) (cu o suprafață de minim 40mp);

Obiectiv 7: Prestatorul va asigura serviciile de cazare şi cină aferente perioadei 5- 6 octombrie 2017 pentru 14 participanți. Serviciile vor include catering conform Agendei (4 pauze).

Obiectiv 8: Prestatorul va asigura servicii de catering pentru 70 de persoane în data 6 octombrie 2017, conform Agendei (două pauze de cafea și prânz).

Obiectiv 9: Prestatorul va asigura servicii de traducere simultană. Înregistrarea evenimentului, echipamentele tehnice necesare (cabină, 2 microfoane mobile, căști pentru toți participanții,) și predarea către reprezentanții autorității a acesteia pe un stick de memorie/CD.

Obiectiv 10: Prestatorul va asigura materialele de promovare solicitate conform specificaţiilor incluse în Caietul de sarcini.

Obiectiv 11: Prestatorul va asigura organizarea administrativă a listei invitaților.

Obiectiv 12:Va asigura transportul pentru minim 60 și maxim 70 de persoane pentru vizite la locul de implementare a activităţilor din cadrul a două proiecte, în București;

Obiectiv 13: Se va asigura catering pentru cină tradițională pentru 70 de persoane într-o locație, definitorie din punct de vedere istoric și cultural pentru București.

### Rezultate aşteptate

Serviciile prestate și descrise prin Activitățile 1-6 să fie realizate în conformitate cu cerințele și descrierea activităților de mai jos și la o calitate corespunzătoare cu natura evenimentului.

NOTĂ: SE VA ALEGE O LOCAȚIE ÎN CENTRUL ISTORIC al BUCUREȘTIULUI

  - Grupurile țintă

- Reprezentanți ai Statului Donator

- Reprezentanți ai Oficiului Mecanismului Financiar SEE

- Reprezentanţi ai Punctului Naţional de Contact și ai Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

- Reprezentanți ai instituțiilor publice centrale (ministere, agenții, etc) care au responsabilități în implementarea legislației referitoare la substanțele periculoase

- Reprezentanți ai Promotorilor proiectelor implementate în cadrul Programului RO04

- Reprezentanți ai Operatorului de Program.

4. DURATA CONTRACTULUI

Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părţi (beneficiar și prestator) şi se finalizează până cel târziu în data de 30 noiembrie 2017.

- 5. SCOPUL PRESTAȚIILOR. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

## Activităţi specifice

Prestatorul de servicii va desfășura următoarele activități:

ACTIVITATEA 1

Închirierea unei săli de conferință cu o capacitate de  minim 70 de locuri (70 scaune)  pentru  data de 6 octombrie 2017, cu mese rotunde aranjate în “stil cafenea” cu câte 6-8 persoane la masă. Sala va asigura spațiul pentru traducere simultană.

- 	    Subactivitatea 1.1

Asigurarea suportului tehnic aferent (videoproiector, sonorizare, microfoane, pointer, flip chart, ecran tip panou) şi a cel puţin două persoane de specialitate în domeniul instalaţiilor audio-video pentru gestionarea utilizării acestor echipamente pe tot parcursul derulării evenimentului și pentru facilitarea microfoanelor între participanți.

- Subactivitatea 1.2

Se vor asigura 2 ecrane pe care vor fi difuzate, în mod continuu, pe perioada derulării lucrărilor conferinței filme/prezentări ale proiectelor implementate în cadrul Programului RO04.

- Subactivitatea 1.3

Asigurarea accesului la internet wireless gratuit pentru toți participanții;

- Subactivitatea 1.4

Asigurarea accesului la copiator, imprimantă, scaner, birotica ușoară;

- Subactivitatea 1.5

Asigurarea unui  spațiu la intrarea în sala de conferințe în care se vor amplasa două birouri destinate pentru primirea şi înregistrarea participanților pe lista de prezență, distribuirea materialelor Conferinței (mape, pixuri, ecusoane, etc.);

- Subactivitatea 1.6

Asigurarea accesului la parcarea locației pentru toți participanții la Conferință, fără costuri suplimentare;

- Subactivitatea 1.7

Asigurarea panourilor de îndrumare care să respecte cerințele de identitate vizuală agreate prin Manualul de identitate vizuală ale Granturilor SEE;

- Subactivitatea 1.8

Asigurarea serviciilor de fotografiere profesionala pentru Conferință

- Subactivitatea 1.9

Pregătirea administrativă a listei participanților la Conferință.

ACTIVITATEA 2

Asigurarea serviciilor de cazare şi masă  pentru participanții din afara Bucureștiului (14 persoane) aferente perioadei 5-6 octombrie 2017, perioadă în care se va organiza Conferință.

Servicii de catering pentru ziua de 6 octombrie 2017, conform Agendei, astfel:

- 14  camere de cazare două nopți pentru perioada 5-6 octombrie 2017

- Meniu complet masă de seară, aferent 5 octombrie 2017 pentru participanții care sunt cazaţi în locaţia aleasă (tip “bufet suedez”);

- Mic dejun oferit în perioada 6-7 octombrie 2017pentru participanţii care sunt cazaţi în locaţia aleasă (tip “bufet suedez”);

- Cafea/Ceai/Racoritoare, produse de patiserie şi cofetărie la întâmpinarea şi înregistrarea participanţilor - conform Agendei evenimentului cât și pauzele prevăzute - conform Agendei evenimentului; (2 în total)

- Meniu complet masă de prânz pentru participanții la lucrările Conferinței – conform Agendei evenimentului în data de 6 octombrie 2017 (tip “bufet suedez”);

a. 	Cazarea se face în camere single sau duble în regim single (în funcţie de numărul de participanţi confirmaţi). Cazarea participanților se va asigura în conformitate cu standarde hoteliere de 3 stele (3*). Dotări minime ale camerelor: baie individuală cu cadă/cabină de duș, cablu TV, frigider, minibar, acces internet gratuit, aer condiționat.

Se vor asigura servicii de cazare pentru toți participanții, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu completările și modificările ulterioare.

- Meniu complet masă de seară, aferent  5 octombrie 2017pentru participanții care sunt cazaţi în locaţia aleasă (tip “bufet suedez”);

Cina va include minim 3 feluri de mîncare (antreu, gustări ~360g/persoană), supă/ciorbă (400 ml/persoană), fel principal (300g/porție)+garnitură și salată (300g/porție)), minim 3 variante de feluri principale și unul vegetarian (dintre care cel puțin 2 feluri să fie calde) și desert (miniprăjituri asortate/înghețată/salată de fructe/ cremă dezahăr ars ~300g/porție), apă plată (0,5l/persoană), apă

minerală (0,5 l/persoană), ceai, fructe, cafea. Cu minim 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului Prestatorul de servicii trebuie să înainteze Autorității Contractante o listă de cel puțin 3 meniuri, dintre care Autoritatea Contractantă va selecta unul. Aceste variante vor conține un număr egal de feluri de mâncare.

- Mic dejun oferit în perioada 6 – 7 octombrie 2017 pentru participanţii care sunt cazaţi în locaţia aleasă (tip “bufet suedez”);

Micul dejun va include minim 4 feluri principale (~360g/persoană/porție) și unul vegetarian (dintre care cel puțin 2 feluri să fie cald) și desert (miniprăjituri asortate/înghețată/salată de fructe/clătite ~300g/porție), apă plată (0,5l/persoană), apă minerală (0,5 l/persoană), ceai, fructe, cafea. Cu minim 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului Prestatorul de servicii trebuie să înainteze Autorității Contractante o listă de cel puțin 3 meniuri, dintre care Autoritatea Contractantă va selecta unul. Aceste variante vor conține un număr egal de feluri de mâncare.

- apă plată (0,5l/persoană), apă minerală (0,5 l/persoană), ceai, fructe, cafea, produse de patiserie şi cofetărie (~360g/persoană) la întâmpinarea şi înregistrarea participanţilor - conform Agendei evenimentului cât și pauzele prevăzute - conform Agendei evenimentului; (2 în total)

- Meniu complet masă de prânz pentru participanții la lucrările Conferinței – conform Agendei evenimentului în data de 6 octombrie 2017 (tip “bufet suedez”);

Prânzul va include minim 3 feluri de mîncare tradițională (antreu, gustări ~360g/persoană), supă/ciorbă (400 ml/persoană), fel principal (300g/porție)+garnitură și salată (300g/porție)), minim 3 variante de feluri principale și unul vegetarian (dintre care cel puțin 2 feluri să fie calde) și desert (miniprăjituri asortate/înghețată/salată de fructe/cremă de zahăr ars ~300g/porție), apă plată (0,5l/persoană), apă minerală (0,5 l/persoană), ceai, fructe, cafea.  Cu minim 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului Prestatorul de servicii trebuie să înainteze Autorității Contractante o listă de cel puțin 3 meniuri, dintre care Autoritatea Contractantă va selecta unul. Aceste variante vor conține un număr egal de feluri de mâncare.

Cu minim 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului Prestatorul de servicii trebuie să înainteze Autorității Contractante o listă de cel puțin 3 meniuri, dintre care Autoritatea Contractantă va selecta unul. Aceste variante vor conține un număr egal de variante de gustări.

ACTIVITATEA 3:

Asigurarea serviciilor de traducere simultană. Înregistrarea evenimentului si predarea către reprezentanții autorității a acesteia pe un stick de memorie/CD.

ACTIVITATEA 4:

Asigurarea transportului pentru minim 60 și maxim 70 de persoane pentru vizite la locul de implementare activităţilor din cadrul a două proiecte, în București.

ACTIVITATEA 5:

Asigurarea de servicii de catering pentru cină tradițională pentru 70 de persoane într-o locație definitorie din punct de vedere istoric și cultural pentru București, în data de 6 octombrie 2017.

Cina va include minim 3 feluri de mîncare tradițională (antreu tradițional: platou cu brânzeturi din zonele istorice, afumături (antreu, gustări ~360g/persoană); ciorbă de perișoare/ciorbă cu găluște/ciorbă de burtă (400 ml/persoană), fel principal+garnitură (specific ardelenesc și moldovenesc) (300g/porție) și salată (300g/porție), minim 3 variante de feluri principale și unul vegetarian (dintre care cel puțin 2 feluri să fie calde) și desert ( Ex.prăjituri tradiționale românești (clătite cu dulceață/prăjitură cu mere/papanași~300g/porție), apă plată (0,5 l/persoană), apă minerală (0,5 l/persoană), ceai, fructe, cafea.

Cu minim 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului Prestatorul de servicii trebuie să înainteze Autorității Contractante o listă de cel puțin 3 meniuri, dintre care Autoritatea Contractantă va selecta unul. Aceste variante vor conține un număr egal de feluri de mâncare.

ACTIVITATEA 6:

Asigurarea materialelor de promovare

Prestatorul de servicii selectat va trebui să asigure materialele promoționale care vor fi distribuite participanţilor la Conferință.

Toate produsele realizate pentru desfășurarea acestei Conferințe vor avea o linie grafică unitară și vor respecta regulile de identitate vizuală ale Mecanismului Financiar SEE 2009-2014. Pentru toate materialele promoționale se solicită minim trei variante de concept de creaţie. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a alege între cele trei variante.

Se vor realiza următoarele materiale de promovare:

- 70 pixuri personalizate

- 70 bloc notes personalizate

- 70 camăși tradiționale românești

- 70 trăistuțe din lână

- 70 semne de carte

- 70 insigne

1. Pix personalizat

Realizat din carton, design atrăgător, un clip de agatat, pix pastă albastră

Nr. bucăţi: 70

2. Bloc Notes A6

-  Coperti de carton cu motive tradiționale;

-   Interior: file hârtie 80 g/mp

-	Legare prin broșare

Nr. bucăţi: 70

3. Camăși tradiționale românești pentru femei și pentru bărbați

- 100% handmade, din pânză topită de bumbac, alba, cusută manual cu fir de diverse

Culori, broderie bogată.

Nr. bucăţi: 70

4. Trăistuțe țesute din lână, cu diverse motive din folclorul românesc

- 100% handmade, din lână, țesute cu fir de diverse culori, cu baier pentru a fi purtate pe umăr, dimensiune medie.

Nr. bucăţi: 70

5. Semn de carte

Semn de carte țesut din lână cu diverse motive din folclorul românesc

Nr. bucăţi: 70

6.Insignă

Insignă personalizată rotundă, diametrul 25 mm.

Nr. bucăţi: 70

Toate materialele promoționale realizate în cadrul contractului de către Prestator vor fi prezentate Autorității contractante cu minim 3 zile înainte de data evenimentului, urmând ca acestea să fie livrate în preziua începerii evenimentului, în locația convenită de comun acord între Prestatorul de servicii și Beneficiar.

Regulile de identitate vizuală ale Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 se găsesc la următorul link:

http://eeagrants.org/Results-data/Toolbox-for-programmes/Communications/Communication-templates/Communication-manual-and-guidance-notice/Communication-and-design-manual

Pentru serviciile necesare organizării Conferinței va fi achitată contravaloarea serviciilor efectiv prestate, pe baza confirmărilor și a listei de participanți semnată în original, și nu pe baza estimărilor făcute de Autoritatea Contractantă.

Pentru toate acestea, Prestatorul declarat câștigător (contractantul) va avea reuniuni, ori de câte ori este necesar, cu beneficiarul (MM), la sediul acestuia, pentru stabilirea de comun acord a tuturor detaliilor tehnice, în aşa fel încât să se atingă obiectivele propuse.

Propunerea tehnică va conține fotografii ale sălilor propuse și/sau orice alte detalii care pot constitui atribute de selecție a locațiilor. Prestatorul va ține cont de standardele impuse de natura evenimentului și necesitatea asigurării traducerii simultane în alegerea sălii. În interiorul acesteia, vizibilitatea nu va fi perturbată de stâlpi, coloane, paravane etc. Totodată trebuie asigurat accesul facil al tuturor participanților la foyer, toalete.

Cerinţe speciale produse promoționale:

Toate produsele se inscripţionează conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală pentru fondurile Spațiului Economic European în România (care poate fi descarcat de pe site-ul www.eeagrants.org și www.eeagrantsmediu.ro).

http://eeagrants.org/Results-data/Toolbox-for-programmes/Communications/Communication-templates/Communication-manual-and-guidance-notice/Communication-and-design-manual

Contractantul va propune un concept creativ cu caracter unitar pentru toate materialele promoţionale solicitate prin acest Caiet de Sarcini în maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului, în vederea obținerii acordului beneficiarului (Bun de execuție) asupra conceptului creativ prezentat (grafică). La solicitarea Beneficiarului, acesta va prezenta cel puțin trei mostre pentru fiecare produs care urmează să fie livrat, pentru a facilita Beneficiarului luarea deciziei privind conceptul grafic, culori.

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de Conferință, Contractantul va prezenta un set complet de produse promoționale care urmează a fi aprobat de Beneficiar.

Beneficiarul va verifica conformitatea mostrelor prezentate cu produsele ofertate şi va emite un aviz de conformitate sau de neconformitate pentru bunurile respective. În cazul în care produsele nu sunt conforme cu caietul de sarcini şi cu oferta tehnică, Beneficiarul va indica motivele de respingere a produselor. În acest caz produsele se restituie Contractantului şi se va solicita acestuia livrarea unor produse conforme cu cerințele caietului de sarcini și cu oferta tehnică declarată câștigătoare. Înlocuirea produselor care nu corespund cu cerințele din caietul de sarcini/oferta tehnică depusă se va face pe cheltuiala Contractantului, în maxim 3 zile lucrătoare de la data respingerii acestora.

Orice rezultate sau drepturi legate de materiale, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi proprietatea beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Toate materialele promoționale care urmează a fi folosite la Conferință, se vor livra la sediul Beneficiarului, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea desfășurarii Conferinței.

6. DATE ȘI DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIE DE CĂTRE BENEFICIAR

- Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului de servicii Agenda evenimentului convenită cu toţi membrii implicaţi în termen de cel puțin 3 zile înainte de data Conferinței;

- Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului de servicii draftul de listă a participanţilor la lucrările Conferinței cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării Conferinței și se va plăti numai pentru persoanele confirmate și anunțate cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării Conferinței;

- Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului de servicii Manualul de identitate vizuală în termen de maxim o zi (1) de la semnarea contractului de prestări servicii;

7. DOCUMENTE ȘI TERMENE DE PREDARE A ACESTORA

- Prestatorul de servicii trebuie să demareze procedurile necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor Conferinței imediat după semnarea contractului de prestări servicii și constituirea garanției de bună execuție;

- Prestatorul de servicii va pune la dispoziţia Beneficiarului în vederea aprobării variantele de meniu alese pentru pauzele de cafea, masa de prânz, mic dejun și cină cu cel puţin 3 zile înaintea evenimentului;

8. RISCURI

Principalele riscuri cu importanţă majoră pentru execuţia contractului sunt:

- Lipsa de oferte de prestări servicii.

- Întârzierea procesului de achiziționare a serviciilor de organizare a Conferinței din motive procedurale, la nivelul Operatorului de Program.

- Neasigurarea la timp a serviciilor care constituie obiectul prezentului contract.

- Asigurarea unor servicii care nu respectă criteriile de calitate precizate în Caietul de sarcini.

9. CONDIŢIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE PRESTATORUL DE SERVICII

Prestatorul de servicii va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea activităților prezentate în cadrul acestui caiet de sarcini.

10. CERINŢE MINIME

Prestatorul va asigura personal cu experienţă, în vederea realizării activităţilor la un nivel de calitate corespunzător.

Prestatorul va nominaliza doar resursa umană care va dovedi competenţa şi experienţa necesare pentru realizarea obiectivelor contractului.

Personalul implicat în derularea contractului ce urmează a fi atribuit trebuie să fie în măsură să îndeplinească cerinţele impuse de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

11. RECEPŢIA SERVICIILOR ȘI PLATA

Recepţia serviciilor se va face de către Beneficiar pe baza de proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă după constatarea îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.

Factura pentru serviciile prestate va fi emisă de către Prestatorul de servicii numai după aprobarea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă de către Beneficiar (Autoritatea Contractantă).

Plata se va face după recepţia cantitativă și calitativă a serviciilor prestate.